Projektmanagement für eine Präsentation in Darstellen & Gestalten

| To-do-Liste bei selbst entwickelten Darbietungen | Zeit (alle Angaben ca.) | Ansprechpartner | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufführungstermin mit Terminplan der Schule abstimmen | 1- ½ Jahr vorher |  |  |
| Aula/Räume reservieren | 1- ½ Jahr vorher |  |  |
| Techniker / Licht- und Ton AG bzw. Fachleute über Termin informieren | ½- ¼ Jahr vorher |  |  |
| Feuerwehr / Sicherheits-beauftragten der Schule informieren über geplante Bühnenaufbauten und Dekorationen | ¼ Jahr vorher |  |  |
| Proberäume reservieren | 6 Wochen vorher |  |  |
| Einladungen / Plakate / Flyer entwerfen / drucken und verteilen / aufhängen | 6 Wochen vorher 4 Wochen vorher |  |  |
| Programmhefte gestalten mit dem Titel, Terminen, Fotos, Mitwirkenden, Dank an Helfer / Sponsoren ... .... und drucken | 4 - 3 Wochen vorher 3 - 2 Wochen vorher |  |  |
| Eintrittskarten gestalten und drucken und Vorverkauf bzw. Abendkassenverkauf organisieren oder Alternative: Bitte um Spenden nach der Vorstellung | 4 - 3 Wochen vorher 3 – 2 Wochen vorher |  |  |
| Eltern der beteiligten Schüler informieren und einladen | 4 - 3 Wochen vorher |  |  |
| Getränkeverkauf organisieren | 3 – 2 Wochen vorher |  |  |
| Hausmeister informieren über Dienstzeit am Abend und evtl. für Bühnenumbau | 4 – 3 Wochen vorher |  |  |
| Für Licht- und Tontechnik Regieanweisungen entwickeln/schreiben | 3 – 2 Wochen vorher |  |  |
| Probenplan aufstellen in Absprache mit Licht und Ton | 2 Wochen vorher |  |  |
| Presse über Aufführung informieren und einladen | 1-2 Wochen vorher |  |  |
| Foto- und Filmdokumentation organisieren | 2 Wochen vorher |  |  |
| Bühne und Zuschauerraum unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen einrichten | 3 – 1 Woche vorher |  |  |
| Bühnenbild / Requisiten / Kostüme etc. ordnen, anbringen, griffbereit lagern | 1 Woche vorher |  |  |
| Generalprobenablauf planen und durchführen | 2 Wochen vorher 1- 2 Tage vorher |  |  |
| Räume für Gruppen und Sitzplan für Gruppen im Zuschauerraum klären | 1 Woche vorher |  |  |
| Einleitungsworte / Schlussapplaus / Danksagungen und eventuell Spendensammlung organisieren | 2 Tage vorher |  |  |
| Kostüme/Requisiten bereitlegen, Bühnenbild, Licht und Ton checken | ½ Tag vorher |  |  |
| kurzes Warm-up durchführen / an Gruppengeist appellieren und Ruhe ausstrahlen | kurz vorher |  |  |
| Bühne und Probenräume / Licht- und Tontechnik aufräumen | direkt danach |  |  |

| Erweiterte To-do-Liste bei öffentlichen Aufführungen von literarischen Vorlagen und / oder Musikstücken | Zeit | Ansprechpartner | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektpartner suchen (aus dem Bereich Schauspiel, Tanz, Kunst, Musik) | 1- ½ Jahr vorher |  |  |
| Aufführungsrechte einholen | 1- ½ Jahr vorher |  |  |
| Sponsoren werben | 1- ½ Jahr vorher |  |  |
| GEMA Gebühren abklären | 6 - 4 Wochen vorher |  |  |